## طريق-1
Development for Technology city ALDAMAM | [13 empty] | تاريخ اليوم: | 2026-10-06
[14 empty] | الأسبوع الحالي: | أسبوع 8
[14 empty] | منفذ | مخطط/متبقي | الأسبوع الحالي
مخطط جانت الأسبوعي (كل عمود = أسبوع واحد يبدأ الأحد)
الشبكة | توصيف | الوحده | الكميه الاجماليه | الكميه المخططه | الكميه المتفذه | الكميه المخططه خلال الاسبوع | الفرق | الكميه المنفذه خلال هذا الاسبوع | الكميه المتبقيه | PROGRESS | START | END |  | 2026-08-16 | 2026-08-23 | 2026-08-30 | 2026-09-06 | 2026-09-13 | 2026-09-20 |  |  | 2026-09-27 | 2026-10-04 | 2026-10-11 | 2026-10-18 | 2026-10-25 | 2026-11-01 | 2026-11-08 | 2026-11-15 | 2026-11-22 | 2026-11-29 | 2026-12-06 | 2026-12-13 | 2026-12-20 | 2026-12-27
[14 empty] | أسبوع 1 | أسبوع 2 | أسبوع 3 | أسبوع 4 | أسبوع 5 | أسبوع 6 | الكميه المنفذه خلال اسبوع | الفرق | أسبوع 7 | أسبوع 8 | أسبوع 9 | أسبوع 10 | أسبوع 11 | أسبوع 12 | أسبوع 13 | أسبوع 14 | أسبوع 15 | أسبوع 16 | أسبوع 17 | أسبوع 18 | أسبوع 19 | أسبوع 20
Do not delete this row. This row is hidden to preserve a formula that is used to highlight the current day within the project schedule.
أعمال ترابية | أعمال القطع حتى منسوب طبقة الأساس B.O.C | م3 | 92400 | 92400 | 92400 |  | 0 |  | 0 | 100% | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 1
| أعمال الدفان حتى منسوب طبقة الأساس B.O.C | م3 | 45600 | 45600 | 39672 | 2964 | -5928 |  | 5928 | 87% | 2026-09-13 | 2026-09-22 | 10 |  |  |  |  | 6840 | 6840
التصريف | حفر وتمديد الخطوط الرئيسيه | م.ط | 1440 | 1440 | 0 | 480 | -1440 |  | 1440 | 0% | 2026-09-17 | 2026-10-03 17:06 | 17.7125 |  |  |  |  | 480 | 480 |  |  | 2026-09-27: 480
| حفر وتمديد الخطوط الفرعيه | م.ط | 2227 | 1484.6667 | 0 |  | -1484.6667 |  | 2227 | 0% | 2026-10-03 | 2026-10-13 14:42 | 11.6125 | [8 empty] | 2026-09-27: 742.3333; 2026-10-04: 742.3333; 2026-10-11: 743 | 86.67%
| تركيب المناهل | عدد | 25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 25 | 0% | 2026-10-14 17:06 | 2026-10-24 | 10.2875 | [8 empty] | 2026-10-11: 13; 2026-10-18: 12
| تشكيل قاع المناهل الرئيسيه | عدد | 25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 25 | 0% | 2026-12-17 | 2026-12-22 | 6 | [8 empty] | 2026-12-13: 13; 2026-12-20: 12
| تركيب الكفرات للمناهل الرئيسية | عدد | 25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 25 | 0% | 2026-12-18 | 2026-12-23 | 6 | [8 empty] | 2026-12-13: 13; 2026-12-20: 12
| التشطيبات الداخليه للمناهل الرئيسية | عدد | 25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 25 | 0% | 2026-12-19 | 2026-12-24 | 6 | [8 empty] | 2026-12-13: 13; 2026-12-20: 12
| تركيب مصائد الأمطار | عدد | 159 | 32 | 0 |  | -32 |  | 159 | 0% | 2026-10-03 05:06 | 2026-11-03 15:06 | 32.4167 | [8 empty] | 2026-10-04: 32; 2026-10-11: 31; 2026-10-18: 31; 2026-10-25: 31; 2026-11-01: 31
| تركيب الكفرات مصائد الأمطار | عدد | 159 | 0 | 0 |  | 0 |  | 159 | 0% | 2026-12-17 | 2026-12-31 | 15 | [8 empty] | 2026-12-13: 53; 2026-12-20: 53; 2026-12-27: 53
الصرف | حفر وتمديد الخطوط الرئيسيه | م.ط | 1469 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1469 | 0% | 2026-10-14 05:06 | 2026-10-25 09:00 | 12.1625 | [8 empty] | 2026-10-11: 489.6667; 2026-10-18: 489.6667; 2026-10-25: 489.6667
| اختبارات الخطوط الرئيسية | م.ط | 1469 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1469 | 0% | 2026-11-01 09:00 | 2026-11-15 20:10 | 15.465 | [8 empty] | 2026-11-01: 490; 2026-11-08: 490; 2026-11-15: 490
| تركيب المناهل | عدد | 37 | 0 | 0 |  | 0 |  | 37 | 0% | 2026-10-17 | 2026-10-24 | 8 | [8 empty] | 2026-10-11: 20; 2026-10-18: 17
| تشكيل قاع المناهل الرئيسيه والفرعية | عدد | 37 | 0 | 0 |  | 0 |  | 37 | 0% | 2026-12-18 | 2026-12-20 | 3 | [8 empty] | 2026-12-13: 20; 2026-12-20: 17
| تركيب الكفرات للمناهل الرئيسية والفرعية | عدد | 37 | 0 | 0 |  | 0 |  | 37 | 0% | 2026-12-19 | 2026-12-21 | 3 | [8 empty] | 2026-12-13: 20; 2026-12-20: 17
المياه | حفر وتمديد الخطوط الرئيسية | م.ط | 2015 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2015 | 0% | 2026-10-26 09:00 | 2026-11-06 15:00 | 12.25 | [8 empty] | 2026-10-25: 1015; 2026-11-01: 1000
| المحابس | عدد | 35 | 0 | 0 |  | 0 |  | 35 | 0% | 2026-10-26 09:00 | 2026-11-06 15:00 | 12.25 | [8 empty] | 2026-10-25: 20; 2026-11-01: 15
| غرف المحابس | عدد | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3 | 0% | 2026-11-06 | 2026-11-12 15:00 | 7.625 | [8 empty] | 2026-11-01: 2; 2026-11-08: 1
| تركيب طفايات الحريق | عدد | 14 | 0 | 0 |  | 0 |  | 14 | 0% | 2026-11-12 09:00 | 2026-11-20 | 8.625 | [8 empty] | 2026-11-08: 7; 2026-11-15: 7
| اختبارات الخطوط | م.ط | 2015 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2015 | 0% | 2026-11-08 09:00 | 2026-11-16 | 8.625 | [8 empty] | 2026-11-08: 1015; 2026-11-15: 1000
الري | حفر وتمديد الخطوط الرئيسية | م.ط | 2948 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2948 | 0% | 2026-11-16 | 2026-11-30 | 15 | [8 empty] | 2026-11-15: 1000; 2026-11-22: 1000; 2026-11-29: 998
| المحابس | عدد | 16 | 0 | 0 |  | 0 |  | 16 | 0% | 2026-11-21 | 2026-11-30 | 10 | [8 empty] | 2026-11-15: 6; 2026-11-22: 5; 2026-11-29: 5
| اختبارات الخطوط | م.ط | 2948 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2948 | 0% | 2026-10-16 21:00 | 2026-11-18 11:24 | 33.6 | [8 empty] | 2026-10-11: 492; 2026-10-18: 492; 2026-10-25: 492; 2026-11-01: 491; 2026-11-08: 491; 2026-11-15: 490
الاناره | حفر وتمديد الكابلات | م.ط | 7500 | 0 | 0 |  | 0 |  | 7500 | 0% | 2026-10-18 11:24 | 2026-11-19 07:24 | 32.8333 | [8 empty] | 2026-10-18: 1500; 2026-10-25: 1500; 2026-11-01: 1500; 2026-11-08: 1500; 2026-11-15: 1500
| تركيب قواعد الأعمده | عدد | 65 | 0 | 0 |  | 0 |  | 65 | 0% | 2026-10-19 07:24 | 2026-11-20 03:24 | 32.8333 | [8 empty] | 2026-10-18: 13; 2026-10-25: 13; 2026-11-01: 13; 2026-11-08: 13; 2026-11-15: 13
| تركيب أعمدة الإنارة | عدد | 65 | 0 | 0 |  | 0 |  | 65 | 0% | 2026-10-20 03:24 | 2026-11-22 03:24 | [9 empty] | 2026-10-18: 13; 2026-10-25: 12; 2026-11-01: 10; 2026-11-08: 10; 2026-11-15: 10; 2026-11-22: 10
| تركيب كشافات إنارة | عدد | 93 | 0 | 0 |  | 0 |  | 93 | 0% | 2026-11-03 07:24 | 2026-11-22 07:24 | [9 empty] | 2026-11-01: 25; 2026-11-08: 25; 2026-11-15: 22; 2026-11-22: 20
| لوحة إناره | عدد | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 0% | 2026-11-23 07:24 | 2026-11-24 07:24 | bar: 2026-11-22
الهاتف | اعمال الحفر والتأسيس للشبكه | م.ط | 4000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 4000 | 0% | 2026-11-16 07:24 | 2026-11-22 00:12 | [9 empty] | 2026-11-15: 2000; 2026-11-22: 2000
| اعمال تركيب الهاند هول/مانهول | عدد | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 50 | 0% | 2026-11-18 00:12 | 2026-11-27 00:12 | [9 empty] | 2026-11-15: 25; 2026-11-22: 25
الطرق | أعمال طبقة البيسكورس | م3 | 16000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 16000 | 0% | 2026-11-16 07:24 | 2026-11-22 00:12 | [9 empty] | 2026-11-15: 8000; 2026-11-22: 8000
| أعمال طبقة السبجريد | م3 | 8400 | 0 | 0 |  | 0 |  | 8400 | 0% | 2026-11-23 00:12 | 2026-12-02 00:12 | [9 empty] | 2026-11-22: 4200; 2026-11-29: 4200
| اعمال طبقة الاسفلت الاولي 5 سم | م3 | 1350 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1350 | 0% | 2026-12-03 00:12 | 2026-12-05 00:12 | [9 empty] | 2026-11-29: 1350
| اعمال طبقة الاسفلت الثانيه 5 سم | م3 | 1350 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1350 | 0% | 2026-12-15 00:12 | 2026-12-16 00:12 | [9 empty] | 2026-12-13: 1350
| اعمال البردورات | م.ط | 12000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 12000 | 0% | 2026-12-06 00:12 | 2026-12-14 00:12 | [9 empty] | 2026-12-06: 6000; 2026-12-13: 6000
| أعمال الانترلوك | م 2 | 33000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 33000 | 0% | 2026-12-08 00:12 | 2026-12-31 | [9 empty] | 2026-12-06: 8250; 2026-12-13: 8250; 2026-12-20: 8250; 2026-12-27: 8250
| تخطيط الطرق باللون الأبيض والاصفر | م 2 | 2000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2000 | 0% | 2026-12-22 | 2026-12-31 | [9 empty] | 2026-12-20: 1000; 2026-12-27: 1000
Formulas:
مخطط/متبقي = [منفذ]+7
الأسبوع الحالي = [مخطط/متبقي]+7
Note on K8: Admin:

## طريق-2
Development for Technology city ALDAMAM | [13 empty] | تاريخ اليوم: | 2026-10-06
[14 empty] | الأسبوع الحالي: | أسبوع 8
[14 empty] | منفذ | مخطط/متبقي | الأسبوع الحالي
مخطط جانت الأسبوعي (كل عمود = أسبوع واحد يبدأ الأحد)
الشبكة | توصيف | الوحده | الكميه الاجماليه | الكمية المخططه | الكميه المتفذه | الكميه المخططه خلال الاسبوع | الفرق | الكميه المنفذه خلال هذا الاسبوع | الكميه المتبقيه | PROGRESS | START | END |  | 2026-08-16 | 2026-08-23 | 2026-08-30 | 2026-09-06 | 2026-09-13 | 2026-09-20 |  |  | 2026-09-27 | 2026-10-04 | 2026-10-11 | 2026-10-18 | 2026-10-25 | 2026-11-01 | 2026-11-08 | 2026-11-15 | 2026-11-22 | 2026-11-29 | 2026-12-06 | 2026-12-13 | 2026-12-20 | 2026-12-27
[14 empty] | أسبوع 1 | أسبوع 2 | أسبوع 3 | أسبوع 4 | أسبوع 5 | أسبوع 6 | الكميه المنفذه خلال اسبوع | الفرق | أسبوع 7 | أسبوع 8 | أسبوع 9 | أسبوع 10 | أسبوع 11 | أسبوع 12 | أسبوع 13 | أسبوع 14 | أسبوع 15 | أسبوع 16 | أسبوع 17 | أسبوع 18 | أسبوع 19 | أسبوع 20
Do not delete this row. This row is hidden to preserve a formula that is used to highlight the current day within the project schedule.
أعمال ترابية | أعمال القطع حتى منسوب طبقة الأساس B.O.C | م3 | 10500 | 10500 | 10500 |  | 0 |  | 0 | 100% | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 1
| أعمال الدفان حتى منسوب طبقة الأساس B.O.C | م3 | 2800 | 2800 | 1800 |  | -1000 |  | 1000 | 64.29% | 2026-09-13 | 2026-09-17 | 5 |  |  |  |  | 1000
التصريف | حفر وتمديد الخطوط الرئيسيه | م.ط | 170 | 170 | 0 |  | -170 |  | 170 | 0% | 2026-09-22 | 2026-09-22 17:06 | 1.7125 | [5 empty] | 170
| حفر وتمديد الخطوط الفرعيه | م.ط | 290 | 290 | 0 |  | -290 |  | 290 | 0% | 2026-09-23 | 2026-09-25 14:42 | 3.6125 | [5 empty] | 290
| تركيب المناهل | عدد | 6 | 6 | 0 |  | -6 |  | 6 | 0% | 2026-09-25 17:06 | 2026-10-04 | 9.2875 | [5 empty] | 2 |  |  | 2026-09-27: 2; 2026-10-04: 2
| تشكيل قاع المناهل الرئيسيه | عدد | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6 | 0% | 2026-11-26 | 2026-12-01 | 6 | [8 empty] | 2026-11-22: 3; 2026-11-29: 3
| تركيب الكفرات للمناهل الرئيسية | عدد | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6 | 0% | 2026-11-27 | 2026-12-02 | 6 | [8 empty] | 2026-11-22: 3; 2026-11-29: 3
| التشطيبات الداخليه للمناهل الرئيسية | عدد | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6 | 0% | 2026-11-28 | 2026-12-03 | 6 | [8 empty] | 2026-11-22: 3; 2026-11-29: 3
| تركيب مصائد الأمطار | عدد | 17 | 17 | 0 |  | -17 |  | 17 | 0% | 2026-09-29 05:06 | 2026-09-30 15:06 | 2.4167 | [8 empty] | 2026-09-27: 17
| تركيب الكفرات مصائد الأمطار | عدد | 17 | 0 | 0 |  | 0 |  | 17 | 0% | 2026-11-28 | 2026-12-03 | 6 | [8 empty] | 2026-11-22: 10; 2026-11-29: 7
الصرف | حفر وتمديد الخطوط الرئيسيه | م.ط | 93 | 0 | 0 |  | 0 |  | 93 | 0% | 2026-10-14 05:06 | 2026-10-15 09:00 | 2.1625 | [8 empty] | 2026-10-11: 93
| اختبارات الخطوط الرئيسية والفرعية | م.ط | 93 | 0 | 0 |  | 0 |  | 93 | 0% | 2026-10-16 09:00 | 2026-10-16 20:10 | 1.465 | [8 empty] | 2026-10-11: 93
| تركيب المناهل | عدد | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 0% | 2026-10-15 09:00 | 2026-10-16 09:00 | 2 | bar: 2026-10-11
| تشكيل قاع المناهل الرئيسيه والفرعية | عدد | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 0% | 2026-11-26 | 2026-11-28 | 3 | bar: 2026-11-22
| تركيب الكفرات للمناهل الرئيسية والفرعية | عدد | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 0% | 2026-11-26 | 2026-11-28 | 3 | bar: 2026-11-22
المياه | حفر وتمديد الخطوط الرئيسية | م.ط | 150 | 0 | 0 |  | 0 |  | 150 | 0% | 2026-10-15 09:00 | 2026-10-16 15:00 | 2.25 | [8 empty] | 2026-10-11: 150
| المحابس | عدد | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 0% | 2026-10-16 15:00 | 2026-10-16 23:00 | 1.3333 | bar: 2026-10-11
| تركيب طفايات الحريق | عدد | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 0% | 2026-10-16 23:00 | 2026-10-17 11:00 | 1.5 | bar: 2026-10-11
| اختبارات الخطوط | م.ط | 150 | 0 | 0 |  | 0 |  | 150 | 0% | 2026-10-16 23:00 | 2026-10-18 11:00 | 2.5 | [8 empty] | 2026-10-11: 100; 2026-10-18: 50
الري | حفر وتمديد الخطوط الرئيسية | م.ط | 180 | 0 | 0 |  | 0 |  | 180 | 0% | 2026-10-20 09:00 | 2026-10-25 21:00 | 6.5 | [8 empty] | 2026-10-18: 100; 2026-10-25: 80
| المحابس | عدد | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 0% | 2026-10-25 09:00 | 2026-10-25 21:00 | 1.5 | bar: 2026-10-25
| اختبارات الخطوط | م.ط | 180 | 0 | 0 |  | 0 |  | 180 | 0% | 2026-10-25 09:00 | 2026-10-30 21:00 | 6.5 | [8 empty] | 2026-10-25: 180
الاناره | حفر وتمديد الكابلات | م.ط | 480 | 0 | 0 |  | 0 |  | 480 | 0% | 2026-10-16 21:00 | 2026-10-18 11:24 | 2.6 | [8 empty] | 2026-10-11: 280; 2026-10-18: 200
| تركيب قواعد الأعمده | عدد | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 5 | 0% | 2026-10-18 11:24 | 2026-10-19 07:24 | 1.8333 | [8 empty] | 2026-10-18: 5
| تركيب أعمدة الإنارة | عدد | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 5 | 0% | 2026-10-19 07:24 | 2026-10-20 03:24 | 1.8333 | [8 empty] | 2026-10-18: 5
| تركيب كشافات إنارة | عدد | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 10 | 0% | 2026-10-20 03:24 | 2026-10-22 03:24 | [9 empty] | 2026-10-18: 5
الهاتف | اعمال الحفر والتأسيس للشبكه | م.ط | 550 | 0 | 0 |  | 0 |  | 550 | 0% | 2026-11-03 07:24 | 2026-11-05 07:24 | [9 empty] | 2026-11-01: 550
| اعمال تركيب الهاند هول/مانهول | عدد | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 0% | 2026-11-05 07:24 | 2026-11-05 19:24 | [9 empty] | 2026-11-01: 2
الطرق | أعمال طبقة البيسكورس | م3 | 2700 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2700 | 0% | 2026-10-29 07:24 | 2026-11-01 00:12 | [9 empty] | 2026-10-25: 2000; 2026-11-01: 1700
| أعمال طبقة السبجريد | م3 | 930 | 0 | 0 |  | 0 |  | 930 | 0% | 2026-11-01 00:12 | 2026-11-03 00:12 | [9 empty] | 2026-11-01: 930
| اعمال طبقة الاسفلت الاولي 5 سم | م3 | 187.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 187.5 | 0% | 2026-11-04 00:12 | 2026-11-06 00:12 | [9 empty] | 2026-11-01: 180
| اعمال طبقة الاسفلت الثانيه 5 سم | م3 | 187.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 187.5 | 0% | 2026-11-10 00:12 | 2026-11-11 00:12 | [9 empty] | 2026-11-08: 180
| اعمال البردورات | م.ط | 1500 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1500 | 0% | 2026-11-07 22:31 | 2026-11-09 17:11 | [9 empty] | 2026-11-08: 1500
| أعمال الانترلوك | م 2 | 2500 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2500 | 0% | 2026-11-10 | 2026-11-15 17:11 | [9 empty] | 2026-11-08: 1500; 2026-11-15: 1000
| تخطيط الطرق باللون الأبيض والاصفر | م 2 | 150 | 0 | 0 |  | 0 |  | 150 | 0% | 2026-11-24 | 2026-11-26 | [9 empty] | 2026-11-22: 150
Formulas:
مخطط/متبقي = [منفذ]+7
الأسبوع الحالي = [مخطط/متبقي]+7

## طريق-3
Development for Technology city ALDAMAM | [12 empty] | تاريخ اليوم: | 2026-10-06
[13 empty] | الأسبوع الحالي: | أسبوع 8
[13 empty] | منفذ | مخطط/متبقي | الأسبوع الحالي
مخطط جانت الأسبوعي (كل عمود = أسبوع واحد يبدأ الأحد)
الشبكة | الشبكة | الوحده | الكميه الاجماليه | الكميه المخططه | الكميه المتفذه | الكميه المنفذة | الفرق | الكميه المتبقيه | PROGRESS | START | END |  | 2026-08-16 | 2026-08-23 | 2026-08-30 | 2026-09-06 | 2026-09-13 | 2026-09-20 |  |  | 2026-09-27 | 2026-10-04 | 2026-10-11 | 2026-10-18 | 2026-10-25 | 2026-11-01 | 2026-11-08 | 2026-11-15 | 2026-11-22 | 2026-11-29 | 2026-12-06 | 2026-12-13 | 2026-12-20 | 2026-12-27
[13 empty] | أسبوع 1 | أسبوع 2 | أسبوع 3 | أسبوع 4 | أسبوع 5 | أسبوع 6 | الكميه المنفذه خلال اسبوع | الفرق | أسبوع 7 | أسبوع 8 | أسبوع 9 | أسبوع 10 | أسبوع 11 | أسبوع 12 | أسبوع 13 | أسبوع 14 | أسبوع 15 | أسبوع 16 | أسبوع 17 | أسبوع 18 | أسبوع 19 | أسبوع 20
Do not delete this row. This row is hidden to preserve a formula that is used to highlight the current day within the project schedule.
أعمال ترابية | أعمال القطع حتى منسوب طبقة الأساس B.O.C | م3 | 4500 | 4500 |  | 4500 | 0 | 0 | 100% | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 1
| أعمال الدفان حتى منسوب طبقة الأساس B.O.C | م3 | 3500 | 3500 | 500 | 2000 | -1500 | 1500 | 57.14% | 2026-08-22 | 2026-09-27 | 37 |  |  |  |  | 500 | 500 |  |  | 2026-09-27: 500
التصريف | حفر وتمديد الخطوط الرئيسيه | م.ط | 220 | 220 | 73.3333 | 0 | -220 | 220 | 0% | 2026-09-21 | 2026-09-29 | 9 | [5 empty] | 110 |  |  | 2026-09-27: 110
| حفر وتمديد الخطوط الفرعيه | م.ط | 400 | 400 | 133.3333 | 0 | -400 | 400 | 0% | 2026-09-21 | 2026-10-03 | 13 | [5 empty] | 200 |  |  | 2026-09-27: 200
| تركيب المناهل | عدد | 6 | 6 |  | 0 | -6 | 6 | 0% | 2026-09-21 | 2026-10-03 | 13 | [5 empty] | 3 |  |  | 2026-09-27: 3
| تشكيل قاع المناهل الرئيسيه | عدد | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 0% | 2026-12-20 | 2026-12-31 | 12 | [8 empty] | 2026-12-20: 3; 2026-12-27: 3
| تركيب الكفرات للمناهل الرئيسية | عدد | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 0% | 2026-12-20 | 2026-12-31 | 12 | [8 empty] | 2026-12-20: 3; 2026-12-27: 3
| التشطيبات الداخليه للمناهل الرئيسية | عدد | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 0% | 2026-12-20 | 2026-12-31 | 12 | [8 empty] | 2026-12-20: 3; 2026-12-27: 3
| تركيب مصائد الأمطار | عدد | 23 | 23 |  | 0 | -23 | 23 | 0% | 2026-09-21 | 2026-10-03 | 13 | [5 empty] | 13 |  |  | 2026-09-27: 10
| تركيب الكفرات مصائد الأمطار | عدد | 23 | 0 |  | 0 | 0 | 23 | 0% | 2026-12-20 | 2026-12-30 | 11 | [8 empty] | 2026-12-20: 13; 2026-12-27: 10
الصرف | حفر وتمديد الخطوط الرئيسيه | م.ط | 150 | 150 |  | 0 | -150 | 150 | 0% | 2026-10-05 | 2026-10-10 | 6 | [8 empty] | 2026-10-04: 150
| اختبارات الخطوط الرئيسية والفرعية | م.ط | 150 | 0 |  | 0 | 0 | 150 | 0% | 2026-11-13 | 2026-11-26 | 14 | [8 empty] | 2026-11-08: 50; 2026-11-15: 50; 2026-11-22: 50
| تركيب المناهل | عدد | 2 | 2 |  | 0 | -2 | 2 | 0% | 2026-10-05 | 2026-10-10 | 6 | [8 empty] | 2026-10-04: 2
| تشكيل قاع المناهل الرئيسيه والفرعية | عدد | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0% | 2026-12-20 | 2026-12-31 | 12 | bar: 2026-12-20 to 2026-12-27
| تركيب الكفرات للمناهل الرئيسية والفرعية | عدد | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0% | 2026-12-20 | 2026-12-31 | 12 | bar: 2026-12-20 to 2026-12-27
المياه | حفر وتمديد الخطوط الرئيسية | م.ط | 260 | 0 |  | 0 | 0 | 260 | 0% | 2026-10-11 | 2026-10-19 | 9 | [8 empty] | 2026-10-11: 130; 2026-10-18: 130
| المحابس | عدد | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 0% | 2026-10-11 | 2026-10-19 | 9 | [8 empty] | 2026-10-11: 2; 2026-10-18: 2
| تركيب طفايات الحريق | عدد | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0% | 2026-10-19 | 2026-10-27 | 9 | bar: 2026-10-18 to 2026-10-25
| اختبارات الخطوط | م.ط | 260 | 0 |  | 0 | 0 | 260 | 0% | 2026-11-18 | 2026-11-29 | 12 | [8 empty] | 2026-11-15: 100; 2026-11-22: 100; 2026-11-29: 60
الري | حفر وتمديد الخطوط الرئيسية | م.ط | 220 | 0 |  | 0 | 0 | 220 | 0% | 2026-11-03 | 2026-11-18 | 16 | [8 empty] | 2026-11-01: 80; 2026-11-08: 80; 2026-11-15: 60
| المحابس | عدد | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0% | 2026-11-10 | 2026-11-18 | 9 | bar: 2026-11-08 to 2026-11-15
| اختبارات الخطوط | م.ط | 220 | 0 |  | 0 | 0 | 220 | 0% | 2026-11-18 | 2026-12-03 | 16 | [8 empty] | 2026-11-15: 80; 2026-11-22: 80; 2026-11-29: 60
الاناره | حفر وتمديد الكابلات | م.ط | 480 | 0 |  | 0 | 0 | 480 | 0% | 2026-12-03 | 2026-12-15 | 13 | [8 empty] | 2026-11-29: 180; 2026-12-06: 150; 2026-12-13: 150
| تركيب قواعد الأعمده | عدد | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 0% | 2026-12-09 | 2026-12-15 | 7 | [8 empty] | 2026-12-06: 3; 2026-12-13: 2
| تركيب أعمدة الإنارة | عدد | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 0% | 2026-12-10 | 2026-12-16 | 7 | [8 empty] | 2026-12-06: 3; 2026-12-13: 2
| تركيب كشافات إنارة | عدد | 10 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 0% | 2026-12-11 | 2026-12-15 | [9 empty] | 2026-12-06: 3; 2026-12-13: 2
الهاتف | اعمال الحفر والتأسيس للشبكه | م.ط | 550 | 0 |  | 0 | 0 | 550 | 0% | 2026-12-03 | 2026-12-09 | [9 empty] | 2026-11-29: 300; 2026-12-06: 250
| اعمال تركيب الهاند هول/مانهول | عدد | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0% | 2026-12-03 | 2026-12-10 | bar: 2026-11-29 to 2026-12-06
الطرق | أعمال طبقة البيسكورس | م3 | 2700 | 0 |  | 0 | 0 | 2700 | 0% | 2026-12-03 | 2026-12-07 | [9 empty] | 2026-11-29: 1700; 2026-12-06: 1000
| أعمال طبقة السبجريد | م3 | 930 | 0 |  | 0 | 0 | 930 | 0% | 2026-12-08 | 2026-12-13 | [9 empty] | 2026-12-06: 500; 2026-12-13: 430
| اعمال طبقة الاسفلت الاولي 5 سم | م3 | 187.5 | 0 |  | 0 | 0 | 187.5 | 0% | 2026-12-14 | 2026-12-15 | [9 empty] | 2026-12-13: 188
| اعمال طبقة الاسفلت الثانيه 5 سم | م3 | 187.5 | 0 |  | 0 | 0 | 187.5 | 0% | 2026-12-17 | 2026-12-18 | [9 empty] | 2026-12-13: 188
| اعمال البردورات | م.ط | 1500 | 0 |  | 0 | 0 | 1500 | 0% | 2026-12-15 | 2026-12-17 | [9 empty] | 2026-12-13: 1500
| أعمال الانترلوك | م 2 | 2500 | 0 |  | 0 | 0 | 2500 | 0% | 2026-12-17 | 2026-12-21 | [9 empty] | 2026-12-13: 1500; 2026-12-20: 1000
| تخطيط الطرق باللون الأبيض والاصفر | م 2 | 150 | 0 |  | 0 | 0 | 150 | 0% | 2026-12-20 | 2026-12-21 | [9 empty] | 2026-12-20: 150
Formulas:
مخطط/متبقي = [منفذ]+7
الأسبوع الحالي = [مخطط/متبقي]+7

## طريق-الخدمات
Development for Technology city ALDAMAM | [13 empty] | تاريخ اليوم: | 2026-10-06
[14 empty] | الأسبوع الحالي: | أسبوع 8
[14 empty] | منفذ | مخطط/متبقي | الأسبوع الحالي
مخطط جانت الأسبوعي (كل عمود = أسبوع واحد يبدأ الأحد)
الشبكة | توصيف | الوحده | الكميه الاجماليه | الكميه المخططه | الكميه المتفذه | الفرق | الفرق | الكميه المنفذه خلال هذا الاسبوع | الكميه المتبقيه | PROGRESS | START | END |  | 2026-08-16 | 2026-08-23 | 2026-08-30 | 2026-09-06 | 2026-09-13 | 2026-09-20 |  |  | 2026-09-27 | 2026-10-04 | 2026-10-11 | 2026-10-18 | 2026-10-25 | 2026-11-01 | 2026-11-08 | 2026-11-15 | 2026-11-22 | 2026-11-29 | 2026-12-06 | 2026-12-13 | 2026-12-20 | 2026-12-27
[14 empty] | أسبوع 1 | أسبوع 2 | أسبوع 3 | أسبوع 4 | أسبوع 5 | أسبوع 6 | الكميه المنفذه خلال اسبوع | الفرق | أسبوع 7 | أسبوع 8 | أسبوع 9 | أسبوع 10 | أسبوع 11 | أسبوع 12 | أسبوع 13 | أسبوع 14 | أسبوع 15 | أسبوع 16 | أسبوع 17 | أسبوع 18 | أسبوع 19 | أسبوع 20
Do not delete this row. This row is hidden to preserve a formula that is used to highlight the current day within the project schedule.
أعمال ترابية | أعمال القطع حتى منسوب طبقة الأساس B.O.C | م3 | 1500 | 1500 | 1500 |  | 0 |  | 0 | 100% | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 1
| أعمال الدفان حتى منسوب طبقة الأساس B.O.C | م3 | 3500 | 3500 | 2000 | 500 | -1500 |  | 1500 | 57.14% | 2026-08-22 | 2026-09-19 | 29 |  |  |  |  | 1500
التصريف | حفر وتمديد الخطوط الرئيسيه | م.ط | 165 | 0 | 0 | 55 | 0 |  | 165 | 0% | 2026-10-21 | 2026-10-24 | 4 | [8 empty] | 2026-10-18: 165
| حفر وتمديد الخطوط الفرعيه | م.ط | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 |  | 12 | 0% | 2026-10-21 | 2026-10-24 | 4 | [8 empty] | 2026-10-18: 12
| تركيب المناهل | عدد | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 4 | 0% | 2026-10-21 | 2026-10-24 | 4 | [8 empty] | 2026-10-18: 4
| تشكيل قاع المناهل الرئيسيه | عدد | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 4 | 0% | 2026-12-20 | 2026-12-31 | 12 | [8 empty] | 2026-12-20: 2; 2026-12-27: 2
| تركيب الكفرات للمناهل الرئيسية | عدد | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 4 | 0% | 2026-12-20 | 2026-12-31 | 12 | [8 empty] | 2026-12-20: 2; 2026-12-27: 2
| التشطيبات الداخليه للمناهل الرئيسية | عدد | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 4 | 0% | 2026-12-20 | 2026-12-31 | 12 | [8 empty] | 2026-12-20: 2; 2026-12-27: 2
| تركيب مصائد الأمطار | عدد | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 0% | 2026-10-21 | 2026-10-24 | 4 | [8 empty] | 2026-10-18: 2
| تركيب الكفرات مصائد الأمطار | عدد | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 0% | 2026-12-20 | 2026-12-30 | 11 | bar: 2026-12-20 to 2026-12-27
الاناره | حفر وتمديد الكابلات | م.ط | 480 | 0 | 0 |  | 0 |  | 480 | 0% | 2026-11-23 | 2026-11-25 | 3 | [8 empty] | 2026-11-22: 480
| تركيب قواعد الأعمده | عدد | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 5 | 0% | 2026-11-23 | 2026-11-25 | 3 | [8 empty] | 2026-11-22: 5
| تركيب أعمدة الإنارة | عدد | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 5 | 0% | 2026-11-23 | 2026-11-25 | 3 | [8 empty] | 2026-11-22: 5
| تركيب كشافات إنارة | عدد | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 10 | 0% | 2026-11-26 | 2026-11-29 | 4 | [8 empty] | 2026-11-22: 5; 2026-11-29: 5
الجهد المتوسط | حفر عبارات شبكة الجهد المتوسط | م.ط | 386 | 0 | 0 |  | 0 |  | 386 | 0% | 2026-10-19 | 2026-11-03 | 16 | [8 empty] | 2026-10-18: 140; 2026-10-25: 140; 2026-11-01: 106
الهاتف | اعمال الحفر والتأسيس للشبكه | م.ط | 550 | 200 | 0 |  | -200 |  | 550 | 0% | 2026-10-04 | 2026-10-19 | 16 | [8 empty] | 2026-10-04: 200; 2026-10-11: 200; 2026-10-18: 150
| اعمال تركيب الهاند هول/مانهول | عدد | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 0% | 2026-11-03 | 2026-11-05 | 3 | [8 empty] | 2026-11-01: 2
الطرق | أعمال طبقة البيسكورس | م3 | 2700 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2700 | 0% | 2026-11-22 | 2026-12-03 | 12 | [8 empty] | 2026-11-22: 1700; 2026-11-29: 1000
| أعمال طبقة السبجريد | م3 | 930 | 0 | 0 |  | 0 |  | 930 | 0% | 2026-12-03 | 2026-12-07 | 5 | [8 empty] | 2026-11-29: 530; 2026-12-06: 400
| اعمال طبقة الاسفلت الاولي 5 سم | م3 | 187.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 187.5 | 0% | 2026-12-08 | 2026-12-08 | 1 | [8 empty] | 2026-12-06: 188
| اعمال طبقة الاسفلت الثانيه 5 سم | م4 | 187.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 187.5 | 0% | 2026-12-16 | 2026-12-17 | 2 | [8 empty] | 2026-12-13: 188
| اعمال البردورات | م.ط | 1500 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1500 | 0% | 2026-12-11 | 2026-12-15 | 5 | [8 empty] | 2026-12-06: 750; 2026-12-13: 750
| أعمال الانترلوك | م 2 | 1600 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1600 | 0% | 2026-12-14 | 2026-12-20 | 7 | [8 empty] | 2026-12-13: 800; 2026-12-20: 800
| تخطيط الطرق باللون الأبيض والاصفر | م 2 | 150 | 0 | 0 |  | 0 |  | 150 | 0% | 2026-12-21 | 2026-12-21 | 1 | [8 empty] | 2026-12-20: 150
Formulas:
مخطط/متبقي = [منفذ]+7
الأسبوع الحالي = [مخطط/متبقي]+7

## أعمال مباني الخدمات والبحيرة
Development for Technology city ALDAMAM | [11 empty] | تاريخ اليوم: | 2026-10-06
[12 empty] | الأسبوع الحالي: | أسبوع 8
[12 empty] | منفذ | مخطط/متبقي | الأسبوع الحالي
مخطط جانت الأسبوعي (كل عمود = أسبوع واحد يبدأ الأحد)
الشبكة | الشبكة | الوحده | الكميه الاجماليه | الكميه المخططه | الكميه المنفذه | الفرق | الكميه المتبقيه | PROGRESS | START | END |  | 2026-08-16 | 2026-08-23 | 2026-08-30 | 2026-09-06 | 2026-09-13 | 2026-09-20 |  |  | 2026-09-27 | 2026-10-04 | 2026-10-11 | 2026-10-18 | 2026-10-25 | 2026-11-01 | 2026-11-08 | 2026-11-15 | 2026-11-22 | 2026-11-29 | 2026-12-06 | 2026-12-13 | 2026-12-20 | 2026-12-27
[12 empty] | أسبوع 1 | أسبوع 2 | أسبوع 3 | أسبوع 4 | أسبوع 5 | أسبوع 6 | الكميه المنفذه خلال اسبوع | الفرق | أسبوع 7 | أسبوع 8 | أسبوع 9 | أسبوع 10 | أسبوع 11 | أسبوع 12 | أسبوع 13 | أسبوع 14 | أسبوع 15 | أسبوع 16 | أسبوع 17 | أسبوع 18 | أسبوع 19 | أسبوع 20
Do not delete this row. This row is hidden to preserve a formula that is used to highlight the current day within the project schedule.
أعمال البحيرة | أعمال الحفر في البحيرة | م3 | 20700 | 0 | 20700 | 20700 | 0 | 100% | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 1
| أعمال تهزيب الميول الجانبية للبحيرة | م2 | 3720 | 0 | 3720 | 3720 | 0 | 100% | 2026-08-22 | 2026-08-27 | 6
| أعمال التكسيات الحجر في بحيرة | م2 | 3720 | 0 | 3720 | 3720 | 0 | 100% | 2026-08-21 | 2026-08-29 | 9
أعمال محطة الضخ (PUMP STATION) | الأعمال المدنية (أعمال الخرسانة للبيارات والغرف والموقع العام والأسوار والأعمال المعمارية) | EACH | 1 | 0.56 | 0.65 | 0.09 | 0.35 | 65% | 2026-09-13 | 2026-11-13 | 62 |  |  |  |  | 0.14 | 0.14 |  |  | 2026-09-27: 0.14; 2026-10-04: 0.14; 2026-10-11: 0.14; 2026-10-18: 0.14; 2026-10-25: 0.14; 2026-11-01: 0.14; 2026-11-08: 0.14
| الأعمال الميكانيكية والكهربائية | EACH | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0% | 2026-10-17 | 2026-11-16 | 31 | [8 empty] | 2026-10-11: 0.16667; 2026-10-18: 0.16667; 2026-10-25: 0.16667; 2026-11-01: 0.16667; 2026-11-08: 0.16667; 2026-11-15: 0.16667
أعمال محطة الرفع(LIFT STATION) | الأعمال المدنية (أعمال الخرسانة للبيارات والغرف والموقع العام والأسوار والأعمال المعمارية) | EACH | 1 | 0.44444 | 0.3 | -0.14444 | 0.7 | 30% | 2026-09-13 | 2026-11-13 | 62 |  |  |  |  | 0.11111 | 0.11111 |  |  | 2026-09-27: 0.11111; 2026-10-04: 0.11111; 2026-10-11: 0.11111; 2026-10-18: 0.11111; 2026-10-25: 0.11111; 2026-11-01: 0.11111; 2026-11-08: 0.11111
| الأعمال الميكانيكية والكهربائية | EACH | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0% | 2026-10-17 | 2026-11-16 | 31 | [8 empty] | 2026-10-11: 0.16667; 2026-10-18: 0.16667; 2026-10-25: 0.16667; 2026-11-01: 0.16667; 2026-11-08: 0.16667; 2026-11-15: 0.16667
أعمال خزان المياة | الأعمال الإنشائية | EACH | 1 | 0.16667 |  | -0.16667 | 1 | 0% | 2026-10-01 | 2026-12-13 | 74 | [8 empty] | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333
| الأعمال الميكانيكية والكهربائية | EACH | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0% | 2026-10-29 | 2026-12-13 | 46 | [8 empty] | 2026-10-25: 0.125; 2026-11-01: 0.125; 2026-11-08: 0.125; 2026-11-15: 0.125; 2026-11-22: 0.125; 2026-11-29: 0.125; 2026-12-06: 0.125; 2026-12-13: 0.125
أعمال خزان الري | الأعمال الإنشائية | EACH | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0% | 2026-10-24 | 2026-12-15 | 53 | [11 empty] | 0.11111 | 0.11111 | 0.11111 | 0.11111 | 0.11111 | 0.11111 | 0.11111 | 0.11111 | 0.11111
| الأعمال الميكانيكية والكهربائية | EACH | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0% | 2026-11-07 | 2026-12-23 | 47 | [8 empty] | 2026-11-01: 0.11111; 2026-11-08: 0.11111; 2026-11-15: 0.11111; 2026-11-22: 0.11111; 2026-11-29: 0.11111; 2026-12-06: 0.11111; 2026-12-13: 0.11111; 2026-12-20: 0.11111
أعمال السور والبوابات Northern Fence N01:N03 | الأعمال الإنشائية | م.ط | 700 | 156.8 | 245 | 88.2 | 455 | 35% | 2026-08-20 | 2026-12-23 | 126 |  |  |  |  | 39.2 | 39.2 |  |  | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2
| اعمال البوابات | EACH | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0% | 2026-10-20 | 2026-12-19 | 61 | [11 empty] | 0.11111 | 0.11111 | 0.11111 | 0.11111 | 0.11111 | 0.11111 | 0.11111 | 0.11111 | 0.11111
أعمال السور والبوابات Western Fence P1 ( W01:W06 ) | الأعمال الإنشائية | م.ط | 700 | 156.8 | 245 | 88.2 | 455 | 35% | 2026-08-20 | 2026-12-23 | 126 |  |  |  |  | 39.2 | 39.2 |  |  | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2
| اعمال البوابات | EACH | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0% | 2026-10-20 | 2026-12-19 | 61 | [11 empty] | 0.11111 | 0.11111 | 0.11111 | 0.11111 | 0.11111 | 0.11111 | 0.11111 | 0.11111 | 0.11111
أعمال السور والبوابات Western Fence P2 ( W07:W12 ) | الأعمال الإنشائية | م.ط | 700 | 156.8 | 245 | 88.2 | 455 | 35% | 2026-08-20 | 2026-12-23 | 126 |  |  |  |  | 39.2 | 39.2 |  |  | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2
| اعمال البوابات | EACH | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0% | 2026-10-20 | 2026-12-19 | 61 | [11 empty] | 0.11111 | 0.11111 | 0.11111 | 0.11111 | 0.11111 | 0.11111 | 0.11111 | 0.11111 | 0.11111
أعمال السور والبوابات Southern Fence S01:S05 | الأعمال الإنشائية | م.ط | 700 | 156.8 | 245 | 88.2 | 455 | 35% | 2026-08-20 | 2026-12-23 | 126 |  |  |  |  | 39.2 | 39.2 |  |  | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2
| اعمال البوابات | EACH | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0% | 2026-10-20 | 2026-12-19 | 61 | [11 empty] | 0.11111 | 0.11111 | 0.11111 | 0.11111 | 0.11111 | 0.11111 | 0.11111 | 0.11111 | 0.11111
أعمال السور والبوابات Eastern Fence P1 ( E01:E06 ) | الأعمال الإنشائية | م.ط | 700 | 156.8 | 245 | 88.2 | 455 | 35% | 2026-08-20 | 2026-12-23 | 126 |  |  |  |  | 39.2 | 39.2 |  |  | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2
| اعمال البوابات | EACH | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0% | 2026-10-20 | 2026-12-19 | 61 | [11 empty] | 0.11111 | 0.11111 | 0.11111 | 0.11111 | 0.11111 | 0.11111 | 0.11111 | 0.11111 | 0.11111
أعمال السور والبوابات Eastern Fence P2 ( E07:E13 ) | الأعمال الإنشائية | م.ط | 500 | 112 | 175 | 63 | 325 | 35% | 2026-08-20 | 2026-12-23 | 126 |  |  |  |  | 28 | 28 |  |  | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
| اعمال البوابات | EACH | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0% | 2026-10-20 | 2026-12-19 | 61 | [11 empty] | 0.11111 | 0.11111 | 0.11111 | 0.11111 | 0.11111 | 0.11111 | 0.11111 | 0.11111 | 0.11111
Insert new rows ABOVE this one
Formulas:
مخطط/متبقي = [منفذ]+7
الأسبوع الحالي = [مخطط/متبقي]+7

## Sheet4
Work Breakdown
اعمال الحفر | 7%
خرسانه عاديه | 5%
القواعد والميد | 8%
اعمده | 8%
سقف | 15%
معماري | 13%
ميكانيكا | 30%
كهربا | 14%